# 保德县2023年森林植被恢复费造林项目

# 议 标 文 件

# 议   标  人：保 德 县 林 业 局

议标代理机构：山西东篱项目管理咨询有限公司

日  期：2023年10月

目  录

第一章  议标公告	2

第二章  投标人须知及前附表	4

第三章  评审办法及评标细则	14

第四章  合同条款及格式	16

第五章  工程量清单	22

第六章  投标文件格式	28

第一章  议 标 公 告

保德县2023年森林植被恢复费造林项目议标公告

1、议标条件

山西东篱项目管理咨询有限公司受保德县林业局委托，依据《山西省人民政府办公厅关于发展和规范扶贫攻坚造林专业合作社的意见》【晋政办发（2017）119号】、忻州市规划和自然资源局《关于调整2023年森林植被恢复费资金计划的通知》（〔2023〕131号）文件，对保德县2023年森林植被恢复费造林项目通过议标方式进行公开发包，资金来源省级造林植被恢复费投资，愿意承担本项目的保德县扶贫攻坚造林专业合作社投标人前来报名投标。

2、项目概况与议标范围

2.1项目名称：保德县2023年森林植被恢复费造林项目

### 2.2建设地址：东关镇、义门镇、腰庄乡、桥头镇

2.3质量要求：合格，要求达到国家、行业营造林及规划设计标准

2.4标段划分：

第一标段：作业面积359亩，栽植树种侧柏、刺槐、油松、山杏；

第二标段：作业面积347亩，栽植树种油松、山杏；

第三标段：作业面积307亩，栽植树种油松、山杏；

第四标段：作业面积314亩，栽植树种侧柏、刺槐；

第五标段：作业面积335亩，栽植树种侧柏、刺槐、油松、山杏；

第六标段：作业面积332亩，栽植树种油松、山杏；

第七标段：作业面积373亩，栽植树种油松、山杏；

2.5议标范围：议标文件及施工图纸范围内的全部内容；

2.6工期：2年

3、投标人资格要求：

3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力；

3.2在保德县注册的扶贫攻坚造林专业合作社；

3.3参与造林的合作社社员必须达到20人以上，贫困社员参与率必须达到60%以上；

3.4本次议标不接受联合体投标。

4．投标人报名及议标文件的获取

4.1请投标人于2023年10月7日至2023年10月9日，每日上午8时30分至11时30分，下午15时至17时（含双休日，北京时间，下同），以邮箱的方式报名及议标文件的获取；

4.2邮箱报名投标的合作社需要发送法定代表人身份证、营业执照副本、基本账户开户许可证、合作社成员名单、企业基本信息（单位名称、联系人、电话、项目名称、标段号）扫描件至邮箱，逾期不再接受报名；

4.3邮箱：donglizhaobiao@163.com

4.4本次报名概不收取任何费用。

5．投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）、地点详见议标文件；

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，议标人不予受理。

6.联系方式

议  标 人：保德县林业局

地  址：保德县林业局林政股

联  系 人：王敏

联系电话话：0350-7388386

议标代理机构信息

名    称：山西东篱项目管理咨询有限公司

地    址：山西省太原市太榆路6号晋龙捷泰汽运办公楼六层

联 系 人：毛永茂、贾梅

联系电话：13994210143   18100342527

第二章  投标人须知

前   附   表

| 项号 | 条款号 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目说明 项目名称：保德县2023年森林植被恢复费造林项目 建设地点：东关镇、义门镇、腰庄乡、桥头镇 质量要求：合格，要求达到国家、行业营造林及规划设计标准 工期：2年。 |
| 2 | 2 | 资金来源：省级造林植被恢复费投资 付款方式：详见合同条款 |
| 3 | 3.1 | 投标人资质要求： 1投标人须具有独立承担民事责任的能力； 2在保德县注册的扶贫攻坚造林专业合作社； 3参与造林的合作社社员必须达到20人以上，贫困社员参与率必须达到60%以上； |
| 4 | 3.2 | 联合体投标要求：不接受联合体投标 |
| 5 | 3.3 22.2 | 资格审查方式：议标委员会评标现场审核 资格审查内容：拟投入本工程的法人或项目负责人持法人授权委托书及被授权人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照副本、基本账户开户许可证原件、近三年同类工程业绩证明材料【合同（协议书）或中标通知书或竣工验收证明】。 |
| 6 | 4.1 | 踏勘现场及投标预备会（答疑）：不组织 |
| 7 | 10.1 | 工程计价方式：工程量清单报价 |
| 8 | 13.1 | 投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 14.1 | 投标保证金：不提交 |
| 10 | 15.1 | 投标文件份数：正本：壹份 副本：肆份 |
| 11 | 16.4 17.1 | 投标文件递交及截止时间及地点： 时间：2023年10月14 日上午9时00分前 地点：忻州市保德县府前大街153号国贸商务酒店九层会议室 |
| 12 | 18.1 | 议标时间及地点： 时间：2023年10月14日上午9时00分前 地点：忻州市保德县府前大街153号国贸商务酒店九层会议室 |
| 13 | 23 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 10.4 | 预留金：无 |
| 15 | 10.6 | 议标控制价： 一标段：312710元； 二标段：302236元； 三标段：267430元； 四标段：273497元； 五标段：291822元； 六标段：289238元； 七标段：324898元； |
| 16 | 说明 | 1.本议标文件所有时间均为北京时间。 |

一、总  则

1.项目说明

1.1项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项；

1.2上述议标项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》等有关法律、法规和规章，通过议标方式选定承包人。

2.资金来源及付款方式

本项目所需资金，建设单位已通过 前附表第2项 方式获得，付款方式见前附表第2项。

3. 投标人资格条件

3.1投标人资格要求见前附表第3项，符合资格要求的投标人方可申请参加投标。

3.2 投标人合格条件：

3.2.1投标人的资格必须是前附表第3项要求的资格，投标人的投标书应附有有效的营业执照、投标人资质证书等。

3.2.2投标人应拥有用于本次议标工程施工所需设备。这些设备必须具有良好的工作状态，并能够按照合同规定的期限进场，圆满地执行和完成合同。

3.2.3投标人必须是一个独立的合法公司或经济实体,财务及经营管理人独立。

3.2.4本次议标不接受联合体投标。

3.3 本议标工程项目采用前附表第5项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.踏勘现场

4.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，议标人按投标人段知前附表第6项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除议标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4议标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件的参考，议标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标预备会（答疑）

5.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，议标人按投标人须知前附表第6项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

5.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达议标人，以便议标人在会议期间澄清。

5.3投标预备会后，议标人将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知投标人。该澄清内容为议标文件的组成部分。

二、议标文件

6.议标文件的组成

6.1议标文件包括本文件及所有按第9条发出的补充通知和第5条所述的投标预备会（答疑）记录。

议标文件包括下列内容：

第一章  议标公告                   第二章  投标人须知及前附表

第三章  评标办法及评标细则         第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单                 第六章  投标文件格式

6.2投标人应认真阅读议标文件所有内容，如果投标人编制的投标文件,实质上不响应议标文件要求，其投标文件将被议标人拒绝。

7.议标文件的澄清

7.1投标人应仔细阅读和检查议标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向议标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求议标人对议标文件予以澄清。

7.2议标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买议标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

7.3投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知投标人，确认已收到该澄清。

8．议标文件修改

8.1在投标截止时间前，议标人可以书面形式修改议标文件，并通知所有的投标人。

8.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知议标人，确认已收到该修改。

三、投标报价说明

9.投标价格

9.1本工程的计价方式采用前附表第7项所述的计价方式。投标报价为投标须知所确定的工程招标内容和议标范围内完成全部工作所需的费用。包括：苗木采购及运输、土地整理、栽植、浇水、抚育管护、补植、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

9.2投标人应采用工程量清单结合市场计价进行报价，投标人应按要求填写相应表格，就招标内容和招标范围内全部工作内容进行综合单价和投标总价报价。

9.3投标价格的采用方式

合同形式为以工程量清单为计价基础的固定单价合同，投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

工程量清单所列的工程量系估算量，作为投标报价的基础；付款时以由承包人计量、由建设单位或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为依据。

9.4投标货币

投标文件报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.5控制价

本工程控制价金额为前附表第15项要求。

四、投标文件的编制

10.投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件，包括与投标相关的各类授权文件，均应使用中文简体。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括下列内容，由投标函部分、商务标部分、技术标部分和资格审查资料四部分组成。

(一) 投标函部分主要包括以下内容：

(1)法定代表人（负责人）身份证明书；

(2)投标文件签署授权委托书；

(3)投标函；

(4)承诺书格式；

(二)技术标部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计包括开工准备工作、项目管理人员和技术人员、机械设备、施工组织设计、进度安排、质量保证措施（三年的管理养护）、安全保证措施、苗木规格来源、质量承诺、工期承诺以及本项目的其他相关说明等内容。

（2）投标人业绩和综合实力。

(三)商务标部分主要包括以下内容：

（1）投标报价说明；

（2）投标报价汇总表；

（3）分项工程费用计算表

(四)投标人资格审查资料

（1）营业执照（副本）；

（2）项目负责人证件；

（3）开户许可证；

（4）合作社成员名单

11.2投标人提交的投标文件应当使用议标文件所提供的投标文件全部格式制作、填报；可以按同样格式扩展。

12.投标有效期

12.1投标有效期：90日历天。

12.2在特殊情况下，议标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人若同意则应以书面形式予以答复，若议标人限定了答复期限而投标人未将拒绝的答复意见书面送达至议标人，或投标人不予答复，则可以被议标人视为投标人已经默认同意。投标人可以以书面方式明确拒绝议标人这种要求并在议标人限定的期限内有效送达至议标人处。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件。

13.投标保证金

本次议标不提交保证金。

14.投标文件的份数、签署和其他规定

14.1投标人应按本须知第11条规定和前附表第10项所述，编制投标文件。

14.2投标文件的正本和副本均需使用A4纸打印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件封面、投标函及所有要求盖章和签字的地方均应加盖投标人印章并经法定代表人或法人授权代表签字或盖章。由法人授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其投标将可以被拒绝。

14.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章并由投标文件签字人签字或盖章。

五、投标文件的递交

15.投标文件的装订、密封与标志

15.1投标文件的装订要求：

15.1.1投标文件应采用胶装方式装订，按照本须知第11.1条规定的顺序装订为一册。

15.2投标人应将投标文件的正本和副本密封在一个密封袋内。

15.3投标人应在密封袋上写明议标人名称、项目名称、标段号、投标人名称并加盖公章，并注明开标时间以前不得开封。

15.4投标文件递交至前附表第11项所述的单位和地址。

16. 投标截止期

16.1投标人应按前附表第11项规定的时间地点将投标文件递交给议标人。

16.2议标人可以按本文件第9条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。

16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

六、议标

17.议标

17.1议标人将于前附表第12项规定的时间地点组织召开议标会议，参加议标的投标人代表应签名报到，以证明其出席议标会议。

17.2议标会议由议标人主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确。

17.3投标人法定代表人或授权代表在规定的议标会时间后到达或未参加议标会议的将视为自动弃权。

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）未按议标文件要求加盖投标人公章、法定代表人签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（4）投标截止时间以后送达的投标文件；

（5）设有“控制价”时，投标人的投标价格超过“控制价”的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一议标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按议标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）投标人被责令停业、暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的；

（8）投标人有串通投标或投标中提供虚假材料或其他弄虚作假行为的；

（9）投标人不按议标委员会要求澄清、说明或补正的；

（10）在形式评审、资格评审、响应性评审中，议标委员会认定投标人的投标不符合议标办法中规定的任何一项评审标准的；

（11）因投标人原因出现的错漏项、单价、合价遗漏且不在可修正范围的；

（12）投标文件出现重大偏差的；

（13）法律法规规定的其它情形。

17.4议标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期、质量以及议标人认为适当的其他内容。

七、评标

18.评标工作

议标人将根据《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》的有关规定组成评标委员会，组织评标。

19. 评标内容的保密

19.1开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与议标无关的其他人泄露。

19.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对议标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

19.3中标人确定后，议标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件加以澄清。投标人对要求澄清的问题应以书面形式答复，并有法人授权代表的签字。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

21.投标文件的资格性审核

21.1在详细议标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在资格要求上响应了议标文件的要求，只有通过资格性审核的投标文件，才能进入详细议标阶段。

21.2资格性审核的具体内容见前附表第5项要求，提交的所有内容应真实、有效，如有缺失将导致投标无效。

22. 投标文件的符合性鉴定

22.1在详细议标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了议标文件的要求。

22.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与议标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异。所谓显著差异是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的议标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3如果投标文件实质上不响应议标文件的要求，议标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

23.投标文件的评价与比较

在评价与比较时应根据前附表第13项内容的规定，通过对投标单位和投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

八、授予合同

24.中标通知书

确定中标单位后，议标人以书面形式向中标单位发出“中标通知书”，“中标通知书”将成为合同的组成部分。议标人在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人，但不解释未中标原因。

25.合同协议书的签署

中标人应按中标通知书中规定的日期内，与建设单位签订合同，并在议标人处备案。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包给他人。

第三章  评标办法及评标细则

评标办法：

根据《中华人民共和国议标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本工程评标办法。

1、 本工程采用综合评估法进行评标，综合评估法是将投标报价、施工组织设计、投标人资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评估法不保证投标报价最低的投标人中标。

2、评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务标评审和技术标评审。

3、评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行独立评标。

4、由评标委员会按得分进行排序，推荐前三名为合格中标候选人，根据评标委员会评标报告确定得分排名第一名为最终中标人。若发生得分相同的情况，报价较低的排名在前。如果第一名放弃中标，则由第二名中标，依次类推，如前三名全部放弃中标，则重新议标。

5、汇总计分时，按所有评分分值算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评标细则

综合评估法评标法中具体分值如下：

（一）投标报价  50分

所有保留的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价（只有四家或四家以下投标商的不去掉最高报价和最低报价），基准价价格分为50分。

投标报价在等于议标基准价以内得满分；投标报价每高于议标基准价1%扣1分；每低于议标基准价1%扣1分。价格分最高为50分。

（二）技术部分30分

1、施工组织设计：30分

（1）施工方案全面完整、针对性强、切实可行，合作社运行情况；   8分

（2）进度安排、项目管理人员和技术人员、机械设备安排合理；      6分

（3）苗木供应安排合理；                                       3分

（4）质量承诺、工期承诺满足议标文件要求，保证措施切实可行；   3分

（5）质量保证措施（三年的管理养护）、安全保证措施要求，计划合理、保证措施切实可行；                                               6分

（6）资金兑现及时，扶贫攻坚造林合作社有垫资能力，按时兑现劳务工资，确保贫困社员收益。                                               4分

（三）投标人资信15分  （由评标委员会共同认定）

投标人近3年承担过一项同类工程加2分，最高8分，

合作社综合实力，最高7分。

（四）标书质量，最高5分。

评审标准和要求：

- 投标人同类工程,以同类工程的合同（协议书）或中标通知书或竣工验收证明为准，其他现场出示的证明无效。

- 同类工程指造林工程。

3、评审内容需要的证书、证件的复印件应清晰的编入投标文件。如投标文件中提供的复印件不清晰时须查看原件，如不能提供原件该项内容将不得分。

第四章  合同条款及格式

（最终合同以签订审定版本为准）

绿化工程施工合同

发包方：                         （以下简称甲方）

承包方：                          (以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合国家有关林业政策、技术规定和新一轮退耕还林工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分  工程概况

第一条  工程基本情况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：       亩

1.4计划工期：     天。

第二条  工期

经双方商定，本工程开工和管护日期确定如下：

开工日期：     年  月   日

工程管护期：   年   月    日至    年   月   日。

第三条 乙方资质等级： 扶贫专用资质 。

第四条  工程建设标准：

4.1竣工验收时，达到合格标准。

4.2管护验收时，达到合格标准。

第五条  承包方式及合同价款

5.1承包方式： 包工包料。

5.2合同价款：本工程合同价款金额为人民币

第六条  图纸

6.1甲方应在开工签订合同3天向乙方提供设计图纸一套。

第二部分  双方一般责任

第七条  甲方代表

7.1甲方驻施工现场全权代表姓名        。

7.2甲方代表职责：监督检查工程质量、安全、文明施工；设计图纸的变更、工程实施期间的质量验收及其它事宜。

甲方代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

第八条  乙方代表

8.1乙方驻施工现场全权代表姓名(项目经理)：

8.2乙方代表职责：乙方负责施工期的施工质量、安全、进度等现场所有管理工作。

第九条  甲方工作

9.1考查乙方的资质和施工能力。

9.2组织乙方、设计单位和质监部门进行图纸交底与会审，并整理图纸会审和交底纪要。

甲方应完成以上工作，如造成延误，相应顺延工期。

第十条  乙方工作

10.1乙方负责施工现场的造林地协调、矛盾纠纷等事宜，确保顺利施工。

10.2向甲方（或监理单位）提供工程进度计划和相应的进度报表；如发生工程事故，应及时向甲方和有关部门报告。

10.3按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施,费用自理。如发生工程损坏、材料丢失和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

10.4遵守县人民政府和有关管理部门对施工运输车辆的管理规定，因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。

10.5参加甲方组织的图纸会审和设计交底。

10.6负责施工工地施工期间、管护期间、已竣工工程未交付甲方之前的成品保护工作，承担保护期间发生损坏、丢失的修复、补栽工作及其费用。

10.7负责解决水源、电源，办理有关质量监督手续，负担相关费用。

第三部分   施工组织设计和工期

第十一条  进度计划

11.1乙方应在开工三天前，向甲方（或监理单位）提交施工组织设计（或施工方案）和总进度计划。甲方（或监理单位）单位接到以上文件后两天内予以审批，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

11.2乙方必须按甲方（或监理单位）批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查和监督。

11.3乙方必须严格按照国家有关技术规范组织施工。

11.4乙方必须严格按照作业设计中的苗木要求、整地规格、栽植技术、管护措施等进行施工，同时执行甲方制定的有关管理办法。

第十二条  延期开工

12.1乙方应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应在开工日期两天前，向甲方书面提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后，当日内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。

12.2甲方要求乙方推迟开工日期，征得乙方同意后，应以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。

第十三条  暂停施工

13.1甲方因故要求乙方暂停施工，应在提出要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见。乙方按甲方要求停止施工，实施甲方处理意见后，向其提出复工要求，经甲方批准后继续施工。

13.2甲方未能在规定的时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时未予答复，乙方可自行复工。

第十四条  工期延误

在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方应当确认，工期相应顺延。

（1）由甲方原因造成工期延误，工期相应顺延。

（2）因乙方原因工程明显滞后，不能按进度计划履行时，甲方有权力调整滞后部分工程量给另一施工单位。

第四部分    质量与验收

第十五条  检查与返工

乙方应严格按照作业设计要求进行施工。乙方随时接受甲方及其委派人员（或监理单位）和有关单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.1施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方、监理单位的要求进行返工、修改，并承担其返工、修改的费用。非乙方原因而导致返工、修改的费用由甲方承担，工期相应顺延。

15.2以上检查检验不应影响施工的正常进行。

第十六条  隐蔽工程

16.1凡隐蔽工程，经乙方自检合格后，及时书面通知甲方组织有关单位进行验收。经验收合格，甲方代表和监理在验收记录上签字后，乙方可继续施工。

16.2经验收工程质量符合规范、设计要求，若甲方代表和监理验收七日内不在验收记录上签字，可视为甲方代表和监理已经批准，乙方可继续施工。

第十七条  工程质量

乙方工程质量竣工验收、管护验收、交工验收应分别达到标准规定的合格条件；注明为优良工程的，竣工验收、管护验收、交工验收要分别达到绿化工程质量等级标准规定的优良标准。

17.1竣工验收、管护验收、交工验收结果达不到合同规定的质量标准的，乙方应按甲方或监理提出的要求进行返工、修改，直到符合设计要求，并承担返工、修改的费用，工期不予顺延。

17.2因甲方原因导致工程的质量验收不合格，甲方承担返工、修改所发生的经济支出，工期相应顺延。

因乙方原因使工程质量达不到设计标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延；返工后仍达不到设计标准，承担违约责任。

第五部分  合同价款与支付

第十八条  合同价款与调整

18.1本合同价款经确定后，任何一方均不得擅自改变，如发生设计变更应作调整。

18.2 合同价款的调整方式：

1.投标中有关的内容执行投标预算。

2.投标中没有调整的有关内容协商解决。

第十九条   付款方式

第六部分  设计变更

第二十条  设计变更

20.1甲、乙双方均必须坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。确需变更设计，需经原设计单位同意，甲方负责人和监理签字认可并出具变更文件或图纸。

20.2因甲方提出对原设计变更导致的经济支出，由甲方承担，延误的工期相应顺延。因乙方施工责任导致设计变更所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

第七部分    工程材料

第二十一条 乙方采购苗木材料

21.1乙方应按照设计标准要求采购，苗木及其它材料需提供产品合格证明，必须对苗木质量、规格及其它材料质量负责。乙方在苗木及其他材料进场需通知甲方代表和监理双方验收清点。

21.2乙方采购的苗木及材料与作业设计所要求的标准、规格不相符时，乙方应按监理提出的要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此延误的工期不予顺延。

乙方采购的材料在使用前，乙方应按监理的要求进行检验，不合格的不得使用，检验费用由乙方承担。

第八部分    工程竣工、管护、交工和验收

第二十二条  本工程实行工程竣工验收、管护验收和交工验收的办法。

第二十三条  工程竣工、管护和交工

23.1工程具备竣工验收、管护验收和交工验收条件，乙方应分别在竣工验收、管护验收和交工验收十天前，向甲方提交竣工验收、管护验收和交工验收报告和以下验收资料一套，同时组织验收。

（1）设计变更的条件和工程洽商记录。

（2）隐蔽工程验收记录等技术资料。

（3）工程竣工图纸、效果图。

（4）自验报告。

23.2甲方在收到乙方竣工验收、管护验收和交工验收报告后，应在三个月内组织进行验收。

23.3竣工日期为该工程通过竣工验收的日期。

第二十四条  交工日期

本工程交工期为      年     月      日。

交工日期为该工程通过交工验收的日期。

第九部分    合同纠纷的解决方式

第二十五条  甲、乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决。

第十部分   其它

第二十六条  安全施工

乙方应按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第二十七条  本工程严禁分包和转包，如有违反承担相应的责任。

第二十八条  违约责任

28.1工程质量达不到设计要求时扣合同总金额的30%；工期达不到承诺要求时扣合同总金额的10%；乙方中途退出施工的，扣除履约保证金，并负相关责任。

28.2乙方在履约过程中未经甲方同意，更换项目负责人，甲方将有权终止合同。

28.3乙方无正当理由不能及时开工，向甲方付合同总金额的5%的违约金。

28.4乙方不能按期完工，每逾期一日向甲方偿付合同总金额的5%的违约金。

第二十九条  合同的生效与终止

本合同经甲、乙双方法人代表签字、盖章后生效。在验收结算，甲方全部付款完毕，乙方在管护期满，通过工程验收将工程交付甲方后，合同终止。

第三十条  本合同未尽事宜双方可签订补充合同。

第三十一条  合同份数

本合同一式叁份，由甲、乙双方各执壹份，留存壹份。

甲方：（公章）                 乙方：（公章）

法定代表人：                  法定代表人：

合同签订时间：      年   月   日

- 工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、m、株/亩、cm、株、次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 乡（镇） | 村（林班） | 小班号 | 小班 面积 | 作业面积 | 造林设计 | 种苗 |
|  |  |  |  |  |  | 林种 | 树种 | 营造方式 | 造林 时间 | 初植 密度 | 混交比例 | 整地 方式 | 整地 时间 | 整地规格 | 需苗量 | 苗木 规格 |
|  | 合计 |  |  | 2377.9 | 2367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260370 |  |
| 一标段 | 义门镇 | 前新窑村 | 1 | 92.1 | 92 | 防护林 | 侧柏 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 6072 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 刺槐 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 4048 | d:0.8 |
|  | 腰庄乡 | 腰庄村 | 2 | 186.5 | 186 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 12276 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 8184 | d:0.6 |
|  | 东关镇 | 王家应子村 | 4 | 81.3 | 81 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5346 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 3564 | d:0.6 |
| 二标段 | 腰庄乡 | 马铺头村 | 6 | 127.0 | 127 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 8382 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5588 | d:0.8 |
|  | 腰庄乡 | 马铺头村 | 7 | 160.2 | 160 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 10560 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7040 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 银子塔村 | 10 | 60.6 | 60 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 3960 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 2640 | d:0.6 |
| 三标段 | 东关镇 | 贾家梁村 | 5 | 104.0 | 103 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 6798 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 4532 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 五楼沟村 | 8 | 88.7 | 88 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5808 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 3872 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 银子塔村 | 9 | 116.6 | 116 | 防 护 林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7656 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5104 | d:0.6 |
| 四标段 | 腰庄乡 | 仁家墕村 | 3 | 128.7 | 128 | 防护林 | 侧柏 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 8448 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 刺槐 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5632 | d:0.8 |
|  | 桥头镇 | 郝狗坪村 | 11 | 122.8 | 122 | 防护林 | 侧柏 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 8052 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 刺槐 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5368 | d:0.8 |
|  | 桥头镇 | 尧圪台村 | 12 | 64.0 | 64 | 防护林 | 侧柏 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 4224 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 刺槐 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 2816 | d:0.8 |
| 五标段 | 桥头镇 | 尧圪台村 | 13 | 173.4 | 173 | 防护林 | 侧柏 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 11418 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 刺槐 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7612 | d:0.8 |
|  | 桥头镇 | 尧圪台村 | 17 | 162.5 | 162 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 10692 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7128 | d:0.6 |
| 六标段 | 桥头镇 | 尧圪台村 | 14 | 84.0 | 84 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5544 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 3696 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 尧圪台村 | 15 | 113.4 | 113 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7458 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 4972 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 尧圪台村 | 16 | 135.6 | 135 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 8910 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 5940 | d:0.6 |
| 七标段 | 桥头镇 | 尧圪台村 | 18 | 168.6 | 168 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 11088 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 7392 | d:0.6 |
|  | 桥头镇 | 尧圪台村 | 19 | 207.9 | 205 | 防护林 | 油松 | 植苗 | 春、秋 | 110 | 6:4 | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 13530 | H:30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山杏 | 植苗 | 春、秋 |  |  | 鱼鳞坑 | 雨季 | 60×50×40 | 9020 | d:0.6 |

# 植被恢复造林技术要求

（一）造林方式

植苗造林，陡坡地段应限制清林，减少整地作业面积，并将割除的杂草藤本沿等高线铺垫或在穴周围覆盖，避免土壤裸露。造林前选择生长健康、根系保存完好的合格壮苗。栽植时保持苗木直立，深度适宜，苗木根系伸展充分。挖开植穴的表土先回填底部，再把苗木从容器袋（杯）脱出，苗木放入坑中，保持根系伸展充分，回填一半表土，培土压实，最后回填心土，整好穴盘，便于积水保墒。

##### （二）类型、混交方式、混交比例

类型：混交林。混交方式：带状混交，3行针叶树2行阔叶树。混交比例：6:4。

（三）苗木等级及规格

苗木规格表

| 序号 | 树种 | 苗龄 | 苗木种类 | 苗高（cm） | 地径（cm） | 冠幅（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油松 | 2-2 | 移植苗 | H≥30 |  |  |
| 2 | 侧柏 | 2-0 | 容器苗 | H≥30 |  |  |
| 3 | 刺槐 | 1-0 | 播种苗 |  | d≥0.8 |  |
| 4 | 山杏 | 1-0 | 播种苗 | H≥60 | d≥0.6 |  |

##### 苗木根系完好，木质化程度高，无机械损伤、无病虫害，无携带有害生物。苗木提前订购，签订购苗合同，合同内容包含：苗木规格、质量及起苗、运苗过程中的质量和数量，并严格按合同要求携带“三证一签”，确保苗木保质保量供应。

##### （四）整地方法

##### 沿等高线反坡鱼鳞坑整地。鱼鳞坑为近似半月形的坑穴， 外高内低，长径沿等高线方向展开，短径略小于长径，“品”字形布穴，规格 60cm×50cm×40cm。株行距2×3m。整地时种植穴垂直下挖，上口下底相等，生熟土分开堆放。

栽植时穴内满土回填，里低外高呈反坡。

##### 栽植后采取地膜、石片等覆盖措施，进行抗旱保墒，提高造林成活率。

（五）初植密度

混交比例6:4，阴坡油松、山杏110株/亩，阳坡侧柏、刺槐110株/亩。

1.模式一

油松（H≥30cm）+山杏（d≥0.6cm），带状混交，混交比例 6：4。

初植密度：乔木株行距 2×3m，110 株/亩。

整地方式：鱼鳞坑 60cm×50cm×40cm 。

2.模式二

侧柏（H≥30cm）+刺槐（d≥0.8cm），带状混交，混交比例 6：4。

初植密度：乔木株行距 2×3m，110 株/亩。

整地方式：鱼鳞坑 60cm×50cm×40cm 。

##### （六）抚育管护

造林完成后需管护2年，管护期 2023年10月—2025年10月。

抚育管理雨季造林也要避免重造轻管的现象。造林结束后，必须组织专人进行管护，及时除草、松土。每次大雨过后，应及时查苗看穴。如苗木被冲压，应及时扒出扶正；被大雨冲毁的树盘及时修筑好；对低洼、排水不良的平原地。总之，雨季造林，提前细致整地是基础，良种壮苗是根本，造林时机是关键，抚育管理是保障。各地应充分做好准备。每年要在春季、雨季和秋季进行苗木补植和抚育各一次。

抚育管护内容：松土除草，补植补种，幼树管理，封禁管护，病、虫、鼠、兔害防治。具体措施有以下内容：

1.蓄水保墒：应在树穴周围垒石保墒，也可修筑径流工程，拦截径流。

2.深翻扩穴：每年秋季可结合施肥进行深翻扩穴。

3.松土除草：定植后，及时清除植株周围的杂草，并每年进行松土除草。

4.补植：由于各种原因会造成一部分幼树死亡，为使树木分布均匀，应在造林完成后每年的春、雨、秋季进行补植工作，补植苗木应用同规格苗木，确保补植后林木生长整齐。  5、划定禁牧区，树立禁牧标牌，鼠兔害危害严重地段放置无公害诱捕设施等。

第六章     投标文件格式

（正本或副本）

（项目名称）

投 标 文 件

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：     （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

目  录

第一部分： 投标函部分

(一) 法定代表人（负责人）身份证明

(二) 议标文件签署授权委托书

(三) 投标函

(四) 承诺书

第二部分： 技术标部分

(一) 施工组织设计（或施工方案）

(二) 投标人业绩和综合实力

第三部分： 商务标部分

(一) 投标报价说明

(二) 投标报价汇总表

(三） 分项工程费用计算表

第四部分：资格审查部分

(一) 营业执照（副本）；

(二) 项目负责人证件；

(三) 开户许可证；

(四）合作社成员名单

第一部分： 投标函部分

(一)法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：                                     .

姓    名：            性别：           年龄：          职务：

系     （投标人单位名称）         的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件!

投标人：                 （盖公章）

日  期：      年      月         日

(二)投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托             （单位名称）的         （姓名）为我合作社签署本工程的投标文件的法定代表人（负责人）授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件!

代  理 人：   （签字）性别：   年龄：

身份证号码：

职     务：

投  标 人：                        （盖章）

法定代表人（负责人）：      （签字或盖章）

授权委托日期：        年       月      日

法定代表人签署的投标文件可不填写此表！

(三) 投标函

致：                    （议标人名称）：

1.根据你方                       工程的议标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述议标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述全部工程的施工和竣工验收工作，并承担任何质量缺陷责任。我方愿以以下报价完成本工程全部工作内容。

人民币(大写)                   元（RMB￥            元）；

2.我方已详细审核全部议标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的开工日期开始施工,承诺工程施工总工

期         天(日历天)内完成并移交全部工程，承诺管护工期：   年，质量目标：       。

5.我方同意所提交的投标文件在议标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本议标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                        （盖章）

单位地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人   ( 签字或盖章）

邮政编码：

联系电话：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：    年    月     日

(四)承诺书

（议标人名称）

（投标人名称）在此声明，我方投标文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确。一旦我单位中标，将实行法人负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照议标文件承诺完成本工程施工。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

第二部分： 技术标部分

(一) 施工组织设计

投标人应根据议标文件和对现场的勘察情况，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（不限以下内容）

（1）施工方案全面完整、针对性强、切实可行，合作社运行情况；

（2）进度安排、项目管理人员和技术人员、机械设备安排合理；

（3）苗木供应安排合理；

（4）质量承诺、工期承诺满足议标文件要求，保证措施切实可行；

（5）质量保证措施（管理养护）、安全保证措施要求，计划合理、保证措施切实可行；

（6）资金兑现及时，扶贫攻坚造林合作社有垫资能力，按时兑现劳务工资，确保贫困社员收益。

(二) 投标人近三年内同类型工程施工业绩；

第三部分： 商务标部分

（一）投标报价说明

1.投标报价应是投标须知所确定的工程议标内容和议标范围内完成全部工作所需的一切费用。包括：苗木采购及运输、土地整理、栽植、浇水、抚育管护、补植、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

3.本工程预算中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

4.本报价的币种为人民币，投标总报价必须以元为单位，按四舍五入法，最多保留小数点后两位。

5.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二） 投标报价汇总表

工程名称：

| 1、栽植 |
| --- |
| 标段 | 小班号 | 作业 面积 | 苗木 种类 | 苗木规格 | 用苗量（株） | 综合单价 （元/株） | 合价(元) | 备注 |
| 小计 |  |
| 2、其他（机械、土方） |
| 班号 | 作业内容 | 标准 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 小计 |  |
| 报价合计（1＋2） |  |

注：综合单价作为计算工程结算价的依据，在合同实施过程中不做调整。

投 标 人：                                     （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

日   期：      年   月     日

（三） 分项工程费用计算表

工程名称：                                                                                       单位：元/株

| 标段 | 小班号 | 苗木 种类 | 苗木 规格 | 苗木 费用 | 整地 费用 | 栽植 费用 | 浇水 费用 | 抚育 费用 | 管护 费用 | 综合 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、苗木费用包括苗木采购及运输等费用；

2、综合单价为苗木费用、整地费用、栽植费用、浇水费用、抚育费用、管护费用相加之总和，作为计算工程结算价的依据，在合同实施过程中不做调整。

第四部分：资格审查部分

（一）营业执照（副本）

（二）项目负责人证件

（三）开户许可证

（四）合作社成员名单

说明：

1.投标人所有证件以原件为准,且在议标文件中附复印件为备查依据，所附材料有虚假的，一经发现，取消其投标资格并记入市场不良行为档案。

2.资格审查合格的条件：只有提供本附件要求的全部资料，才能通过资格审查合格条件，以上证件开标时必须提供原件，否则不予认可。