## Sheet1
保德县电子商务进农村综合示范项目进展情况（2020年10月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 完成时限 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
电子商务进农村公共服务体系建设 | 位于保德县西城区惠民家园西区门面房，建设保德县电商公共服务中心，设置多功能培训室、会议室、运营中心、产品展示等功能区。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年12月 | 公共服务中心日常运营工作及日报、月报、大数据维护；接待忻州市市委书记一行参观指导公共服务中心。 | 220.00 | 197.55
农产品上行体系 | 线上：与国内各电商平台进行合作及推广，与精准扶贫相结合，联手社会责任企业，引进社会资源、引入社会资金、引发社会关注； 线下：积极进入一二线城市社区店，打通城市端销售及展示渠道；积极参与各类农产品展销会，提高保德县县域品牌知名度及产品销量；设立区域公共品牌，挖掘地理标志产品，结合溯源系统、供应链整合保证产品质量。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 参加2020全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会；十一国庆节忻州古城线下展馆活动；线上平台日常运营。 | 750 | 673.48
农村电商培训 | 提供公益性和市场化相结合的电子商务理论及实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划地培养一批理论和实践能力强的农村电子商务专业人才，提高新型农业经营主体电子商务应用能力。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 进行普及培训57人，其中贫困户38人、统计培训人数。 | 100 | 89.8
农村电商服务站点建设 | 建立健全农村电商服务站，整合外界资源嫁接到农村电商服务站，承办电商服务站点的运营管理工作。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 服务站点在正常维护站点17个村，了解村站运营情况。 | 175.00 | 157.14
仓储物流配送体系建设 | 整合保德县邮政、快递企业、电子商务企业及第三方物流服务商等县域内物流资源，建设电子商务物流配送中心，升级改造乡村快递配送点，为全县电子商务物流快递提供服务。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 录物流单号；物流分拣中心正常运营，本月物流上行59021件，下行281000件。 | 245.00 | 219.97