## Sheet1
保德县电子商务进农村综合示范项目进展情况（2021年7月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 完成时限 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
公共服务体系升级 | 整合各方资源，强化公共服务中服务中心服务；升级线下O2O体验店,支持人才培育、创业孵化，提高公共服务中心入驻率达80％以上，营造电商氛围，优化提升保德县电商服务中心的公开性及服务性；全力开展不少于5场的各类型电商活动。 对保德县农村服务站点基础设施升级，加强可持续发展能力。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 公共服务中心日常运营工作及日报、月报、大数据日常报送；公共服务中心微信公众号运营；接待中央财经大学学生、忻州食药监局工作人员参观公共服务中心；维护故城村站点粘贴站点功能分区牌、手机站点的物流台账记录、代买代卖台账记录；规划服务站点后期如何运营。 | 90 | 0
农产品上行体系强化 | 对保德县农特产品包装全面升级，形体重塑，打响保德农特优产品品牌；推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作；新增生产加工企业或合作社不低于3家；升级保德县域公共品牌；优化提升保德县现有电商平台；升级改造保德县电商物流分拣中心；升级物流快递配送体系；推动农村传统流通企业转型升级；工业品下乡体系建设。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 5家企业发抖音，共发送20条；5家企业发微博，共发送150篇；给企业办理有机认证；准备七夕活动方案；物流线路正常配送中，本月录单号5670条。分拣31次，发车372次。 | 370 | 0
农村电子商务培训体系完善 | 结合农村双创和农村电商扶贫，积极引导有能力有意愿的建档立卡贫困户参与培训，加强线上培训；针对村站站长、创业人员以实操为主重点培训，提升美工、产品设计、宣传、营销等实操技能；针对目前网红、主播或专业的网络营销师开展网络营销师专项培训。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 通知站长培训，开展站长职能培训和线上培训，总计签到61人次。 | 38.9 | 0