## Sheet1
保德县电子商务进农村综合示范项目进展情况（2021年12月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 完成时限 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
公共服务体系升级 | 整合各方资源，强化公共服务中服务中心服务；升级线下O2O体验店,支持人才培育、创业孵化，提高公共服务中心入驻率达80％以上，营造电商氛围，优化提升保德县电商服务中心的公开性及服务性；全力开展不少于5场的各类型电商活动。 对保德县农村服务站点基础设施升级，加强可持续发展能力。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 公共服务中心日常运营工作； 升级改造公共服务中心网红直播间，购买3套直播设备； 日报、月报、大数据日常报送；公共服务中心微信公众号运营；政府专栏公示3篇电商动态； 下乡调研服务站点147个，编辑调研报告 | 90 | 7.96
农产品上行体系强化 | 对保德县农特产品包装全面升级，形体重塑，打响保德农特优产品品牌；推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作；新增生产加工企业或合作社不低于3家；升级保德县域公共品牌；优化提升保德县现有电商平台；升级改造保德县电商物流分拣中心；升级物流快递配送体系；推动农村传统流通企业转型升级；工业品下乡体系建设。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 农产品上行体系建设： 开展线上零食节活动；上传7个网站“谷香保德”区域公共品牌视频。 物流体系：本月物流常态化运营中。 工业品下乡体系建设：进行市场调研县域工业品市场销售情况。 | 370 | 83.82
农村电子商务培训体系完善 | 结合农村双创和农村电商扶贫，积极引导有能力有意愿的建档立卡贫困户参与培训，加强线上培训；针对村站站长、创业人员以实操为主重点培训，提升美工、产品设计、宣传、营销等实操技能；针对目前网红、主播或专业的网络营销师开展网络营销师专项培训。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 杨曼 | 2021年1月-2021年12月31日 | 开展网红营销师培训，本次签到人数129人次，孵化20人次。 | 38.9 | 7.78